## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-05-19 | 19:00-21:30 | 1.检查编程环境和小组的是否一致 2.导入老师上课的实例和小组的项目 3.在score-dao中进行创建操作，创建相关模块 | dao中的实例完成 | 有些Test执行上的问题
2018-05-20 | 13:00-15:00 | 1.继续完善service包 2.完善web包 | 完成 | 在执行上需要查阅资料
2018-05-21 | 11:00-12:00 | 继续对照老师的包完善 | 完成
2018-05-23 | 21:30-22:30 | 完善包 | 完成
2018-05-24 | 9:00-11:30 | 对代码进行改良完善 | 完成
2018-05-29 | 21:30-23:00 | 测试错误 | 完成
2018-06-01 | 20:00-22:00 | 对今天老师上课展示的web内容，进行自己完善 | 未完成 | 今天环境出了一些问题， 明天继续解决
2018-06-02 | 18:00-20:00 | 完善了自己的dao包，清除了不需要的东西 | 完成 | 明天解决service
2018-06-03 | 17:00-19:00 | 完善了service和web包里需要的资源 | 完成 | 但是service包的运行还有没有决
2018-06-04 | 19:00-21:00 | 对dao和service进行调试 | 完成 | service测试可以运行
2018-06-05 | 9:00-11:00 | 对web进行补充和测试 | 测试失败
2018-06-06 | 18:00-19:00 | 对web进行分析

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2