## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-29 | 9:00-11:30 | 1.安装数据库插件； 2.创建公共数据库； 3.数据库表自动生成； 4:修改规范之前的项目： | 1：修改规范之前的项目完成 2：创建公共的数据库score 3：安装插件 | 数据库表的自动生成
2018-04-30 | 18:00-20:00 | 1.仿照老师的构建base包中的几个类； 2.创建实体类； 3.练习使用实体类中的几个标签； 4.创建表 | 1.仿照老师的构建base包中的几个类； 2.创建实体类； 3.练习使用实体类中的几个标签； | 表的创建
2018-05-01 | 11:00-13:00 | 1：规范github库 2.成功安装插件 | 1：规范github库 2.成功安装插件
2018-05-12 | 9:00-11:00 | 1：复习昨天上课内容 2：参照老师的完善base包 | 1：base包完善完成 | 上课内容还是有些不理解
2018-05-19 | 9:00-11:20 | 1:给小组成员分配任务 2：规范报名 3：完成dao模块 | dao模块测试有点问题 | 明天完善service模块
2018-05-20 | 9:00-11:25 | 1：完成service | 测试有些问题 | 解决测试问题
2018-05-24 | 21:00-9:00 | 改测试错误 | 未完成
2018-05-31 | 19:00-20:00 | 修改测试和错误 | 解决了一部分 | 发现了环境不知道怎么出了问题
2018-06-01 | 9:00-11:00 | 修改测试和错误 | 环境没修好
2018-06-02 | 12:00-14:00 | 1：修改改进代码 2：完成web层 | test还是差点 | 还有很多地方需要看懂
2018-06-03 | 14:30-16:30 | 完善service包 | 解决了一些问题
2018-06-05 | 13:00-15:00 | 完成service包与测试 | 已完成，并在数据库中生成数据 | 进一步学习web包

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1
2