## 日志
日期 | 时间 | 原计划 | 执行 | 问题与后续计划
2018-04-26 | 19:00-21:30 | 1.领域实体改造 @table, @entity； 2.数据库表自动生成；
2018-04-30 | 19:00-21:00 | 1.完善改进之前项目； 2.导入公共数据库； 3.数据库表的生成； | 1.完善改进之前项目； 2.导入公共数据库 | 数据库表的生成出现问题，继续学习。
2018-05-01 | 19:00-21:00 | 1.解决数据库表问题； | 解决数据库表问题 | 学习Git指令的应用。
2018-05-02 | 19:00-21:00 | 学习Git指令的应用 | 学习Git指令的应用。 | 根据老师要求进行修改
2018-05-03 | 19:00-21:00 | 根据老师要求进行修改 | 根据老师要求进行修改 | 修改库的问题
2018-05-04 | 19:00-21:00 | 修改库的问题 | 修改库的问题 | 总的来说就是上课听讲不认真，继续修改处理好问题
2018-05-19 | 19:00-21:00 | 1.根据要求修改 在src/main/java里建立两个包，并创建相应的类； 2.在src/test/java里建立两个包，并建立类； | 1.根据要求修改 在src/main/java里建立两个包，并创建相应的类； 2.在src/test/java里建立两个包，并建立类； | 完成，听从组长要求，完成任务

## 周报
周次 | 原计划 | 执行情况 | 问题与后续计划
1 | 原计划
2